Приложение  № 2 к приказу

Управления образования

администрации Ермаковского района

Календарный план работы по обеспечению учебниками обучающихся образовательных учреждений Ермаковского района

в 2011-2012 учебном году

| № п/п | Виды работ | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь |
| 1 | Подготовка и направление письма в министерство образования и науки Красноярского края о назначении ответственного за учебное книгообеспечение на территории Ермаковского района | До 27 | .Новикова Е.Н. | Письмо за подписью главы о назначенном ответственном за учебное книгообеспечение |
| 2 | Информирование руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей по учебной работе, библиотекарей о порядке обеспечения обучающихся в образовательных учреждениях района учебниками в 2011-2012 учебном году | До 30 | Поповская Г.С. | Информирование руководителей, заместителей руководителя, библиотекарей МОУ о принятом порядке обеспечения учебниками на 2011-2012 учебный год. |
| 3 | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность управления образования администрации Ермаковского района по обеспечению учебниками подведомственных образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году | До 30 | .Поповская Г.С. | Приказ руководителя Управления образования об утверждении нормативных документов, регламентирующих деятельность управления образования по обеспечению учебниками подведомственных образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году |
| Январь |
| 4 | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность муниципальных образовательных учреждений по обеспечению обучающихся учебниками в 2011-2012 учебном году. | До 15 | Руководители МОУ, заместители руководителей МОУ по учебной работе | Приказ руководителя МОУ об утверждении нормативных документов, регламентирующих деятельность МОУ по учебному книгообеспечению в 2011-2012 учебном году |
| 5 | Проведение совещания со школьными библиотекарями | 18 | Поповская Г.С. | Согласованные действия по вопросам учебного книгообеспечения. Алгоритм формирования заказа на учебники на 2011-2012 учебный год |
| 6 | Формирование и утверждение заказов образовательных учреждений на учебники в соответствии с реализуемыми учебными планами и учебно-методическими комплектами, имеющимися фондами, количеством обучающихся по тому или иному учебнику. | 18-20 | Руководители, заместители руководителей по учебной работе, библиотекари, учителя МОУ. | Приказ руководителя МОУ об утверждении заказа на учебники на 2011-2012 учебный год |
| 7 | Защита в управлении образования образовательными учреждениями заказов на учебники для обучающихся на 2011-2012 учебный год | До 26 (по графику) | Руководители МОУ, заместители руководителей по учебной работе. | Проведение процедуры согласования заказов МОУ на учебники на 2011-2012 учебный год |
| 8 | Подготовка и направление информационного письма в Министерство о разработанной системе мер по обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с установленным Порядком | До 20. | Поповская Г.С. | Письмо за подписью главы района о разработанных мерах. |
| 9 | Формирование муниципального сводного заказа на учебники на 2011-2012 учебный год с учетом представленных муниципальными образовательными учреждениями заказов, муниципального обменного фонда. | 27-28 | Поповская Г.С.. | Утверждение главой района муниципального сводного заказа на учебники на 2011-2012 учебный год |
| Февраль |
| 10 | Защита в министерстве образования и науки Красноярского края муниципального сводного заказа на учебники на 2011-2012 учебный год | До 15 ( по графику) | Поповская Г.С.. | Согласование муниципального заказа на учебники на 2011-2012 учебный год |
| 11 | Подготовка и размещение информации для родителей о порядке обеспечения учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году в местных средствах массовой информации, на сайте Управления образования, сайтах ОУ, школьных информационных уголках. | До 20 | Поповская Г.С. Руководители МОУ, ИМЦ | Публичное информирование родителей, общественности |
| 12 | Информирование родителей, общественности о максимальной стоимости комплекта учебников и дидактических материалов для учащихся каждой параллели и размещение в СМИ, на сайте Управления образования, сайтах ОУ, школьных информационных уголках. | До 25 | Руководители МОУ, ИМЦ | Публичное информирование родителей, общественности |
| Март |
| 13 | Информирование родительской общественности (классные и общешкольные родительские собрания, классные и общешкольные родительские комитеты, Управляющие советы) о порядке обеспечениЯ учебниками обучающихся в 2011-2012 учебном году | До 31 | Руководители МОУ, классные руководители, библиотекари МОУ | Публичное информирование родителей |
| 14 | Формирование на основе анализа учебных фондов образовательных учреждений муниципального обменного фонда учебников на 2011-2012 учебный год. | До 31 | Поповская Г.С. | Муниципальный обменный фонд учебников на 2011-2012 учебный год |
| Апрель |
| 15 | Обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к единой автоматизированной базе данных о состоянии учебных фондов Красноярского края и Ермаковского района через сайты министерства образования и науки края и управления образования Ермаковского района | До 25 | ИМЦ, Руководители МОУ. | Публичное информирование общественности |
| Июль |
| 16 | Получение учебников на складах министерства. | По графику | Поповская Г.С | Получение учебников на складах министерства. |
| Август |
| 17 | Организация выдачи учебников образовательным учреждениям | До 15 | Поповская Г.С | Своевременная поставка учебников в школы |
| 18 | Обеспечение процедуры оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся в фондах по утвержденной единой форме заявления родителей | До 20 | Руководители МОУ | Предупреждение социальной напряженности |
| 19 | Обеспечение деятельности телефонной «горячей линии» по вопросам обеспечения школьников учебниками на территории Ермаковского района | С 25 | Новикова Е.Н. Поповская Г.С. | Своевременное разрешение проблемных ситуаций |
| 20 | Получение и анализ информации от руководителей МОУ об уровне обеспеченности учебниками обучающихся муниципальных образовательных учреждений за счет фондов школьных библиотек, ресурсов муниципального, краевого обменных фондов, новых поступлений учебников, приобретенных на средства краевого бюджета, и родительских средств, актов готовности ОУ к началу учебного года в части обеспечения учебниками | До 15. | Руководители МОУ Поповская Г.С | Предоставление отчетов МОУ. Анализ состояния обеспеченности учебниками обучающихся в МОУ района |
| 21 | Предоставление информации в министерство образования и науки Красноярского края об уровне обеспечения обучающихся образовательных учреждений района учебниками на начало 2011-2012 учебного года | До 20 |  | Информация в министерство за подписью главы района |